Etap 1 - przystąpienie

To etap wniosków i zbierania informacji o uwarunkowaniach oraz zbieranie i przetwarzanie danych przestrzennych. Wykonanie Ekofizjogrfii.

Zakończenie do 05.03.2025

Etap 2 – tworzenie projektu Planu Ogólnego Gminy

To etap uporządkowania danych uzyskanych 
w 1 Etapie  i stworzenia z nich dokumentu – 
Aktu Planowania Przestrzennego - APP

Zakończenie do 05.06.2025

Etap 3 – uzgadnianie Planu Ogólnego Gminy

To etap udostępniania projektu APP organom i instytucjom upoważnionym do opiniowania i uzgadniania

Zakończenie do 05.08.2025

Etap 4. – konsultacje Planu Ogólnego Gminy

To etap konsultacji społecznych, czyli czas na udział społeczności miejscowej do wypowiedzenia się w prawie projektu planu. Czas wyłożenia planu do publicznego wglądu, czas spotkań i dyskusji o POG, czas na poprawki po konsultacjach i ponowne uzgodnienie projektu POG (bez ponownych konsultacji społecznych).

Zakończenie do 10.11.2025

Etap 5 – uchwalenie Planu Ogólnego Gminy

To etap uchwalenia planu przez Radę oraz złożenia dokumentacji prac planistycznych i przedłożenia do Wojewody celem uzyskania potwierdzenia zgodności z prawem.

Zakończenie do 25.12.2025

Uwaga: Podane daty są datami spodziewanego zakończenia etapów. Z uwagi na potrzebę i  dążenie do zakończenia prac do końca roku 2025. podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

PLAN OGÓLNY GMINY

KRZESZYCE